## H5-list
问题No. | 问题描述 | 是否解决 | 解决时间 | 联调时间 | 备注 | 其他
1 | H5页面获取微信用户信息 | 否 | 待定 |  | 由前端处理
2 | H5页面的微信支付 | 否 | 待定 |  | 待H5页面的支付权限下来后开发
3 | 娃娃兑换金币接口开发 | 否 | 待定 |  | 后端开发
4 | 用户图像保存 | 否 | 待定 |  | 后端开发
5 | 房间状态的更新 | 是 | 2018/2/5 | 待定 | 后端开发，需要从【正在玩玩家队列】中取得房间用户信息，来判断是否有人在玩
6 | 用户ID传输给前端 | 否 | 待定 |  | 后端开发，在房间一览接口返回中加入用户ID
7 | 娃娃详情接口 | 否 | 待定 |  | 后端开发，从个人中心的中奖娃娃一览中-->娃娃详情，已转到问题No.10 | 作废
8 | 微信支付首页接口 | 否 | 待定 |  | 后端开发
9 | 生成loginToken接口参数名修改 | 是 | 2018/2/5 | 待定 | 后端开发
10 | 获取用户获奖记录状态 | 是 | 2018/2/5 | 待定 | 后端开发
11 | H5页面安全访问 | 否 | 待定 |  | 后端开发
12 | 代码中有对象空指针的问题 | 否 | 待定 |  | 后端开发