## Sheet1
工作内容 | 工作时间
后台框架搭建 | 2018-01-19
数据表整理 | 2018-01-20
接口开发 | 2018-01-22
接口开发 | 2018-01-23
接口开发 | 2018-01-24
嵌入即构接口 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后

## 接口一览
接口名 | 计划开发时间 | 备注 | 开发者 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 接口访问URL
首页房间一览 | 2018-01-22 |  | 匡 | 2018-01-22 | 2018-01-23
进入房间信息 | 2018-01-22 | 包括：奖品详情、最近抓中记录
个人中心信息 | 2018-01-23 |  | 刘 | 2018-01-22
发货 | 2018-01-23 |  | 刘 | 2018-01-22
抓取成功 | 2018-01-24
校验游戏结果 | 2018-01-24

## 个人中心
接口名： | 个人信息追加
接口访问地址：/user/insertUser
请求参数：
| 参数ID |  | 参数名 |  | 参数类型
| loginUserId |  | 第三方传入的用户ID |  | String
| loginUserName |  | 第三方传入的用户名 |  | String
返回参数：
| 参数ID |  | 参数名 |  | 参数类型
| userId |  | 用户ID |  | String
| retnCode |  | 返回状态码 |  | String
| retnDesc |  | 返回状态描述 |  | String
返回json样式：
数据表操作：
操作类型：insert
| 表ID： | user_login |  | 表名： | 用户登录表
| 字段ID |  | insert内容 |  | 数据类型
| id |  | MySql生成的自增值 |  | bigint
| wxopen_id |  | 空串 |  | String
| token_id |  | 空串 |  | String
| effective |  | 1 |  | int
| unionId |  | 空串 |  | String
| 表ID: | user_base |  | 表名： | 个人资料表
| 字段ID |  | insert内容 |  | 数据类型
| id |  | MySql生成的自增值 |  | bigint
| user_id |  | 用户登录表的主键ID |  | bigint
| user_name |  | 参数【loginUserName】 |  | String
| portrait_num |  | 1 |  | int
| experience |  | 0 |  | int
| gold |  | 0 |  | int
| red_packet_value |  | 20 |  | int
| invite_code |  | 调用函数生成 |  | String
| exchange_code |  | 空串 |  | String
| effective |  | 1 |  | int | ·
| passwd |  | 空串 |  | String
推荐码生成函数：CodeRuleUtils.inviteCode
{
"retnCode": "200",
"retnDesc": "OK",
"data": {
"userId": "123456"
}
}