## Sheet1
工作内容 | 工作时间
后台框架搭建 | 2018-01-19
数据表整理 | 2018-01-20
接口开发 | 2018-01-22
接口开发 | 2018-01-23
接口开发 | 2018-01-24
嵌入即构接口 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后
与前端连调 | 待前端完成后

## 接口开发
接口名 | 计划开发时间 | 备注 | 开发者 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 接口访问URL
首页房间一览 | 2018-01-22 |  | 匡 | 2018-01-22 | 2018-01-23
进入房间信息 | 2018-01-22 | 包括：奖品详情、最近抓中记录
个人中心信息 | 2018-01-23 |  | 刘 | 2018-01-22
发货 | 2018-01-23 |  | 刘 | 2018-01-22
抓取成功 | 2018-01-24
校验游戏结果 | 2018-01-24